## 別紙２ 週休２日モデル工事 休日等取得実績書
（参考様式） | [43 empty] | (別 紙 ２)
週休２日モデル工事 休日等取得実績書
工事名
受注者名
工期 |  | 始期日
終期日
工事着手日 | [5 empty] | 対象 期間 |  | 日間
工事完成日
夏季 休暇 | 全体期間 |  |  |  |  | ～ | [5 empty] | 1
| 対象外の期間※1 |  |  |  |  | ～ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 現場閉所率について
年末年始 休暇 | 全体期間 |  |  |  |  | ～ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 月単位の週休２日 ⇒ 全ての月で４週８休（２８．５％（８日／２８ 日））以上を確保
| 対象外の期間※1 |  |  |  |  | ～ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 通期の週休２日 ⇒ 対象期間内で４週８休（２８．５％（８日／２８日））以上を確保
工場製作のみの実施期間 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 0
工事全体の一時中止期間※2 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 0
その他の対象外期間※3 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 0
※1 「対象外の期間」とは、実施要領 ３（10）による、週休２日工事の対象外の期間 ※2 一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入 ※3 その他の対象外期間は、発注者が対象外としている期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間を記載
| 月別 工事日数 | 対象期間の日数 | [7 empty] | 対象期間内の実績休工日数 | 休工 日率 | 土日日数以上の閉所 | 月単位の週休２日 | 対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
|  | 対象外の日数 | [6 empty] | 計
|  | 夏季 休暇 | 年末年始休暇 | 工場製作 期間 | 一時中止 期間 | その他期間 | [7 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○○年4月 | [8 empty] | 0 | 0 | [34 empty] | ○○年4月
5月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | ● | #DIV/0! | [31 empty] | 5月
6月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | 6月
7月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | 7月
8月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | 8月
9月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | 9月
10月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | 10月
11月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | 11月
12月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | 12月
○○年1月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | ○○年1月
2月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [31 empty] | 2月
3月 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | ● | #DIV/0! | [31 empty] | 3月
累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 未達成 | 1日: 実績：; 7日: #DIV/0!
※行数等は工事毎の工期にあわせて追加
[17 empty] | 対象期間外 | [5 empty] | 対象期間 |  |  |  |  | 土曜日・日曜日

## 別紙２ 週休２日モデル工事 休日等取得実績書（記入例）
【記入例】 | （参考様式） | [42 empty] | (別 紙 ２)
週休２日モデル工事 休日等取得実績書
工事名 | ○○○号線改良工事
受注者名 | （株）・（有） ○○建設
工期 |  | 始期日 | 2024-05-10
|  | 終期日 | 2025-03-21
工事着手日 |  |  | 2024-05-20 |  |  | 対象 期間 |  | 299日間
工事完成日 |  |  | 2025-03-14
夏季 休暇 | 全体期間 |  | 2024-08-13 |  |  | ～ | 2024-08-18 |  |  |  |  | 6
| 対象外の期間※1 |  | 2024-08-13 |  |  | ～ | 2024-08-15 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 現場閉所率について
年末年始 休暇 | 全体期間 |  | 2024-12-29 |  |  | ～ | 2025-01-04 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 月単位の週休２日 ⇒ 全ての月で４週８休（２８．５％（８日／２８ 日））以上を確保
| 対象外の期間※1 |  | 2024-12-29 |  |  | ～ | 2025-01-03 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 通期の週休２日 ⇒ 対象期間内で４週８休（２８．５％（８日／２８日））以上を確保
工場製作のみの実施期間 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 0
工事全体の一時中止期間※2 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 0
その他の対象外期間※3 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 0
※1 「対象外の期間」とは、実施要領 ３（10）による、週休２日工事の対象外の期間 ※2 一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入 ※3 その他の対象外期間は、発注者が対象外としている期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間を記載
| 月別 工事日数 | 対象期間の日数 | [7 empty] | 対象期間内の実績休工日数 | 休工 日率 | 土日日数以上の閉所 | 月単位の週休２日 | 対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
|  | 対象外の日数 | [6 empty] | 計
|  | 夏季 休暇 | 年末年始休暇 | 工場製作 期間 | 一時中止 期間 | その他期間 | [7 empty] | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
2024-04-01 | [8 empty] | 0 | 0 | [34 empty] | 2024-04-01
5月 | 12 | [7 empty] | 12 | 2 | 16.67% | ● | ● | [31 empty] | 5月 | bar: 20日 to 31日
6月 | 30 | [7 empty] | 30 | 10 | 33.33% |  | ● | [31 empty] | 6月 | bar: 1日 to 30日
7月 | 31 | [7 empty] | 31 | 8 | 25.81% | ● | ● | [31 empty] | 7月 | bar: 1日 to 31日
8月 | 31 | 3 | [6 empty] | 28 | 10 | 35.71% |  | ● | [31 empty] | 8月 | bar: 1日 to 31日
9月 | 30 | [7 empty] | 30 | 10 | 33.33% |  | ● | [31 empty] | 9月 | bar: 1日 to 30日
10月 | 31 | [7 empty] | 31 | 7 | 22.58% | [33 empty] | 10月 | bar: 1日 to 31日
11月 | 30 | [7 empty] | 30 | 9 | 30% |  | ● | [31 empty] | 11月 | bar: 1日 to 30日
12月 | 31 |  | 3 | [5 empty] | 28 | 8 | 28.57% |  | ● | [31 empty] | 12月 | bar: 1日 to 31日
2025-01-01 | 31 |  | 3 | [5 empty] | 28 | 8 | 28.57% |  | ● | [31 empty] | 2025-01-01 | bar: 1日 to 31日
2月 | 28 | [7 empty] | 28 | 7 | 25% | [33 empty] | 2月 | bar: 1日 to 28日
3月 | 14 | [7 empty] | 14 | 4 | 28.57% |  | ● | [31 empty] | 3月 | bar: 1日 to 14日
累計 | 299 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 83 | 28.62% |  | 未達成 | 1日: 実績：; 7日: 通期の週休２日
※行数等は工事毎の工期にあわせて追加
[17 empty] | 対象期間外 | [5 empty] | 対象期間 |  |  |  |  | 土曜日・日曜日